َُّ د الجدول الزمني للتعدا - 4
 من العنارص التي ال غنى عنها يف تخطيط أي تعداد وجود جدول زمني يبن 103-1
 تتابع عملية التعداد والوقت التقريبي لكل عنرص من عنارص تلك العملية.
 تخطيط التعداد توضع خطة زمنية أوَّلية تحدد التواريخ الرئيسية املطلوب االلتزام بها كإطا
.بهدف تحديد التواريخ النهائية يف أقرب وقت ممك
 وهذه الجداول الزمنية رضورية ألنها تبني التواريخ املحدَّدة لكل عملية م 104-1
 عمليات التعداد الكثرية من حيث بدء هذه العمليات وإكمالها،
 كل مرحلة من مراحل عمليات التعداد.
 يمكن استكشاف أي تأخريات يف العمل أو أي أخطاء يف التقديرات الزمنية.
 للتعداد هي أداة هامة سواءً من ناحية ضبط الوقت لعملية التعداد أو ضبط مختلف عمليا
 النظر يف جميع العمليات ذات الصلة حتى ال يحدث خلل يف الربنامج العام للتعداد.
.أن يختلف الجدول الزمني لكل تعداد باختالف الخطة العامة للتعداد واملوارد املتاحة له
 :ويبني الجدول الزمني للتعداد العمليات املختلفة مجمَّعة يف ثالثة قطاعات عام 105-1
 (أ) ما قبل العد، (ب) والعد، (ج) وما بعد العد. ويشمل قطاع ما بعد العد التقييم والتحليل،
 الجدول الزمني للتعداد وجدولة كل العمليات األخرى.
 يف الجدول الزمني بشكل مستقل رغم وجود ترابط كبري فيما بينها.
 . يف شكل مخطط أو رسم بياني،
.ويمكن االستفادة من برمجيات إدارة املشاريع يف إعداد الجدول الزمني للتعدا
 ومن الرضوري عند وضع جدول زمني للتعداد أن تؤخذ يف االعتبار العالقة 106-1
 املتبادلة  بني  كل  من  تعدادي  السكان  واملساكن  والعالقة  التي  تربط  بينهما  وبني  املشاري
 اإلحصائية األخرى أو بني األنشطة اإلحصائية الوطنية األخرى الواسعة النطاق.
 ل طوال فرتة العملية املرشوع اإلحصائ
عملية مشرتكة لتعداد السكان واملساكن يمكن أن تش
 مع األنشطة اإلحصائية املعتادة األخرى التي تجري يف ذات الوقت.
 متوازن يمكن تفادي إجراء عمليات استقصاء متزامنة ومتنافسة يف نفس الوقت ألن ذلك يض
  عىل الخدمات اإلحصائية وعىل الجمهور،
 ومن املفيد يف أحيان كثرية وضع مخطط بياني شامل يبني التسلسل الزمن 107-1
 ملختلف مراحل التعداد والعالقات فيما بينها وتوقيتها.
 يكشف عن نتائج التأخري يف أي مرحلة من مراحل التعداد من حيث تأثريه عىل التأخري ي
 الخطوات األخرى يف الربنامج.
عىل أساسها التقدُّم الفعيل يف التحضريات للتعداد.
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