ثانيا طبقا لما ذكر في البند الثامن من العقد المدة المتفق عليها هي 90 يوم لكل مصعد وليست 90 يوم لكل المصاعد جملة واحده  وحسب نفس البند من العقد يجب ارسال اشعار للموقع بالجاهزية أو اشعار بالفلل الجاهزه للتركيب وما تم ارساله من مستندات من قبل المدعي محضر اجتماع بتاريخ 10/10/2023 أي بعد أكثر من سنه من التعاقد مذكور فيه بالبدء بالمرحله الثانيه فقط في فيلا رقم ( 8 و9 ) فقط ولا يوجد محضر اجتماع بالبدء بالمرحلة الأولى  وعند طلب الاشعارات لكل الفيلل لم يتم اخطارنا باي اشعار مع العلم انه هناك تضارب بين اقوال المدعي والمدعى عليه في جاهزية الموقع من عدمه .
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